## Marzo-2025
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE BASES DE DATOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE ELABORACIÓN O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-03-01
NOMBRE DEL PROCESO: |  | SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE OBRA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
FUNDAMENTO JURÍDICO: |  | ARTÍCULOS 44, 45 Y 47 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR).
ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
FORMATO 1
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN OBRA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
N° | CLAVE | ENTIDAD FEDERATIVA | NOMENCLATURA DE CONVENIO | NOMBRE DEL CONVENIO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PERIODO DE VIGENCIA |  | MONTO AUTORIZADO | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | TÉRMINO
1 | 12 | Guerrero | PO-E001-SN-2024-GUERRERO-12 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 235000000 | 100%
2 | 13 | Hidalgo | PO-E001-SN-2024-HIDALGO-13 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 205000000 | 100%
3 | 16 | Michoacán | PO-E001-SN-2024-MICHOACAN-16 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 460000000 | 79.24% | AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2024
4 | 26 | Sonora | PO-E001-SN-2024-SONORA-26 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 197000000 | 100%
5 | 28 | Tamaulipas | PO-E001-SN-2024-TAMAULIPAS-28 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-03-22 | 2024-12-31 | 216000000 | 79.24% | AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2024
6 | 32 | Zacatecas | PO-E001-2024-ZACATECAS-32 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Construcción con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | 21000000 | 67.92% | AVANCE AL MES DE OCTUBRE 2024
7 | 4 | Campeche | PMA-E001-2024-CAMPECHE-04 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social", para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 3176525.41 | 100%
12 | 12 | Guerrero | PMA-E001-2024-GUERRERO-12 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 43046619.08 | 100%
13 | 16 | Michoacán | PMA.E001-2024-MICHOACÁN-16 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2500000 | 100%
14 | 17 | Morelos | PMA-E001-2024-MORELOS-17 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 3380028.4 | 100%
8 | 20 | Oaxaca | PMA-E001-2024-OAXACA-20 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social", para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 17000000 | 100%
9 | 24 | San Luis Potosí | PMA-E001-2024-SAN LUIS POTOSÍ-24 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social", para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 3916791.34 | 100%
10 | 25 | Sinaloa | PMA-E001-2024-SINALOA-25 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 11866385.83 | 100%
11 | 25 | Sinaloa | PMA-E001-1-2024-SINALOA-25 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 1790940 | 100%
15 | 26 | Sonora | PMA-E001-2024-SONORA-26 | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 8077087.36 | 100%
16 | 30 | Veracruz | PMA-E001-2024-VERACRUZ | Convenio de Coordinación en materia de transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de Subsidios para llevar a cabo acciones de infraestructura, en modalidad de Modificación y Adecuación de Infraestructura con cargo a los recursos del Programa Presupuestario E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social”, para el ejercicio fiscal 2024. | E001 “Atención a la Salud de personas Sin Seguridad Social” | TG 1 FF 1 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2744953.31 | Terminación anticipada 05-sep-2024 Of. SESVER/DG/1315/2024
Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, CP. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. Tel: (55) 5090 3600 www.imssbienestar.gob.mx